## Slide 1: کارگاه آموزشی تدوین شناسنامه پژوهشی
معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی
دفتر امور پژوهشی
تاريخ: 97/08/29
1
به نام خدا

## Slide 2: مقدمه
هدف از این دوره
  شفاف کردن مفاهیم و انتظارات از شناسنامه
    آشنایی با هر یک از بخشهای شناسنامه و مفهوم آنها
    اعلام جزییات تکمیل هر یک از بخشها
    معرفی مهمترین خطاها و مشکلات موجود در تکمیل هر بخش
  دقیق کردن محتوای شناسنامه ها
    کاهش چالشهای میان مجری و ناظرین
    آگاهی از مراحل و برنامه واقعی اجرای پروژه
    فراهم کردن اطلاعات و محتوای کافی برای ارائه گزارشهای خوب به ذینفعان
حوزه کاری
  شناسنامه های درون سپاری
نسخه شناسنامه
  نسخه آبان ماه
Notes: مجریها شاکی هستند که ناظر در آخر فاز ما را براساس شاخصهایی ارزیابی می کند که از آن مطلع نبودیم
ناظر شاکی است که مجری خروجی را تحویل می دهد که معلوم نیست چرا و از کجا آمده
مثال مرکز ملی و اطلاعات درخواستی. مثلا یک مطلب خاص ذکر شده در شناسنامه

## Slide 3: صفحه اول
عنوان و کدپروژه مادر
  چنانچه این پروژه در ذیل پروژه دیگری تعریف گردیده است، نام و کد پروژه مادر را در این قسمت وارد نمایید.
امضا مسئول طرح یا پروژه مادر

## Slide 4: مشخصات کلی
مبلغ پروژه:
  کل اعتبارات نهایی در جدول بخش 3 شناسنامه است
مشتری
  فقط در پروژه های دارای قرارداد درآمدی کارفرما داریم.
  در همه پروژه ها کارفرما پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ااطلاعات است. دقیقا با همین عنوان نوشته شود.
  در پروژه های زیرمجموعه یک پروژه، کارفرما، پژوهشگاه است.

## Slide 5: تعریف مساله و دلایل انجام
تعریف
  در این قسمت به صورت مشخص و به دور از مقدمه چینی مساله موجود که این پروژه قصد حل کردن آن را دارد تعیین کنید
دلایل انجام
  مهمترین دلایل انجام می تواند
    اسناد بالادستی
    درخواست کارفرما
    ابلاغ وزارت
    دلایل فنی
    نیازهای اجتماعی
    وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور
  ارجاع مناسب به دلایل داده شود مثلا شماره بندهای قوانین بالادستی، عکس درخواست کافرما و غیره
سوالات پروژه
  سوالات تحقیق برای تعیین قلمرو پروژه بسیار موثر هستند.
  از نوشتن سوالات و شرح خدمات به صورت عمومی و غیرشفاف خودداری فرمایید.

## Slide 6: قلمرو و ارتباط با سایر پروژه ها
قلمرو پروژه باید در این بخش به صورت دقیق مشخص شود.
  برای مثال در این قسمت تعیین می کنیم که پروژه در خصوص بررسی الگوریتمهای رایانش کوانتومی است
  در این بخش بهتر است به صورت شفاف بخشهایی که در حوزه کاری پروژه نیست نیز مشخص شود.
  در بخشهای مختلف پروژه قلمرو مشخص شود.
  مثال در مطالعات تطبیقی کشورها مشخص شود، در پروژه رایانش کوانتومی مشخص شود که در مرد الگوریتمها صحبت می شود نه مشخصات تجهیزات و سخت افزار
ارتباط با سایر پروژه ها
  در این قسمت باید پروژه های پیش نیاز انجام شده و پروژه هایی که بعد از این انجام خواهد شد، ذکر گردد.
  جایگاه این پروژه در موضوع محوری در این بخش مشخص می شود.
  مثال در پروژه پلتفرم LTE مشخص شود که این پروژه پیش نیاز چه پروژه هایی است و در صورت اجرا شدن چه پروژه هایی قابلیت اجرا می یابند.

## Slide 7: تجربیات مشابه
تجربه مشابه پروژه پیشنهادی یا موارد مرتبط
  برای مثال در رایانش کوانتوم قرار نیست سرمایه گذاری حوزه کوانتوم آورده شود.
مشخصات تجربه مشابه دقیق باشد که خواننده بتواند آن را پیدا کند
در تجربیات مشابه حتما موارد ذیل ذکر شود
  تاریخ و مدت فعالیت
  مجری
  حوزه و اهداف
  خروجیهای و دستاوردها

## Slide 8: اهداف
اهداف سه دسته می شوند
  اهداف کمی
  اهداف کیفی
  دستاوردها: آن چیزی است که به دنبال رسیدن به آن نیستیم اما به دلیل اجرای پروژه خود به خود محقق می شود. برای مثال تربیت نیروی انسانی یا توسعه بازار و کسب و کار یا افزایش سطح مشارکت دانشگاه ها
  ادبیات اهداف باید درست نوشته شود. مواردی مانند بررسی و شناسایی ذینفعان فناوری کوانتومی از جنس اقدام است نه هدف. بررسی و شناسایی برای چه انجام می شود، هدف آن است.
  چندین هدف تعیین کنید که در صورت عدم تحقق یک هدف، پروژه با شکست کامل مواجه نشود.
اهداف کیفی
  در این قسمت اهدافی که قابل اندازه گیری نیست نوشته می شود. برای مثال در پروژه کوانتوم شناسایی فرصتها و چالشهای فناوری یا ایجاد انگیزه در شرکتهای بخش خصوصی برای فعالیت در این حوزه
  هر کدام از اهداف باید دارای تعدادی اقدام باشند. به عبارت دیگر در بخش شرح خدمات باید کلیه اهداف پروژه پوشش داده شود. نباید هدفی نوشته شود که برای آن اقدام خاصی وجود ندارد.

## Slide 9: اهداف
اهداف کمی
  اهداف کمی مهمترین شاخصهای ارزیابی پیشرفت پروژه هستند.
  در اهداف کمی باید حتما هدف طوری تعریف شود که SMART باشد
  برای هر هدف باید یک عدد به عنوان هدف وجود داشته باشد.
  با کمک مجموعه ای از اهداف کمی باید بتوان تحقق یک هدف کیفی را اعلام نمود.
  برای مثال ایجاد شبکه همکاران در فناوری کوانتوم را می توان با اهداف کمی مانند مشارکت X درصدی شرکتهای بخش خصوصی در همایشها، انعقاد X تفاهم نامه همکاری و غیره
دستاوردها
  تحقق دستاوردها ارزیابی نمی شود اما باید با ارائه دلایل و مستندات لازم حتما در گزارش نهایی در خصوص میزان دستیابی به آنها توضیحات لازم ارائه شود.

## Slide 10: اهداف
مشارکت در شاخصهای ارزیابی عملکرد
  در تمام شاخصهای مربوط به پروژه با توجه به اهداف باید میزان مشکارکت مشخص شود.
  این شاخصها در جلسه روز شنبه شورای پژوهشی نهایی خواهد شد.
شاخص پایش | زير شاخص
تعداد فعاليت های انجام شده برای وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان‌های تابعه | تعداد پروژه های انجام شده (برای وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان‌های تابعه تعداد گزارش‌های تدوين شده درخواستی (اعم از رصد، ارزیابی طرحها، شرکتها و ...) برای وزارت و سازمانهای تابعه نسبت به گزارش‌های رصدی تولید شده توسط پژوهشگران تعداد متخصصین پژوهشگاه مشارکت کننده در کارگروه های تخصصی وزارت و سازمانهای تابعه تعداد دوره های آموزشی برگزار شده برای توانمند سازی نیروهای وزارت و سازمان های تابعه
سهم فعاليتهاي مشاوره اي و پژوهشی برای وزارت و سازمانهای تابعه | نسبت درآمد اختصاصی از محل پروژه‌های مشاوره‌ای و پژوهشی برای وزارت و سازمانهای تابعه به کل منابع و اعتبارات پژوهشگاه نسبت منابع و اعتبارات جذب شده از محل پروژه‌های مشاوره‌ای و پژوهشی برای وزارت و سازمانهای تابعه به کل منابع و اعتبارات پژوهشگاه

## Slide 11: شرح خدمات
هدف از این بند آن است که دقیقا مشخص شود روند و مراحل اجرای پروژه چیست؟
هرچه این بند کاملتر و دقیقتر نوشته شود، در مراحل ارزیابی ناظر با مشکل کمتری مواجه خواهیم شد.
شرح خدمات هر فاز به صورت مستقل نوشته شود. در مورد هر بند از شرح خدمات توضیحات مبسوط و دقیق آورده شود.
هر بخش از شرح خدمات به تعدادی اقدام تقسیم می گردد که ارتباط بین اقدامها با یکدیگر و با کل شرح خدمات باید تعیین و مشخص شود.
لیست اقدامات ذکر شده در این بخش در جدول شکست اقدامات آورده می شود.
اقدامات به اندازه ای کوچک تعریف شود که بتواند گویا باشد
فایل نمونه

## Slide 12: خروجیها
مهمترین و اصلی ترین بخش شناسنامه تا حال بوده است و بخش اصلی تمرکز شورای پژوهشی
سو تفاهم در استفاده از کلمه مشتمل
خروجیها باید مبسوط و دارای جزییات لازم برای قابلیت ارزیابی باشند.
خروجیهای این بخش نباید فقط تایتل باشند، باید در مورد هر یک توضیحاتی ارائه شود که منظور و حدود خروجی را مشخص کند.
خروجیهایی که در جدول شکست اقدام برای هر فعالیت یا فاز ذکر می شود باید حتما در این قسمت بهصورت مبسطو ظرح داده شده باشند.
ادبیات خروجیها باید از جنس خروجی باشد. نباید از سایر بخشها کپی نمود.
خروجیهای غیر گزارشی نیز باید به صورت مبسوط شرح داده شود. برای مثال اگر خروجی نرم افزار است باید خصوصیات نرم افزار به صورت دقیق اعلامگردد.
خروجیهایی که دارای استاندارد محتوایی هستند مثل منشور پروژه یا RFP نیاز به توضیح ندارند مگر آنکه بخواهیم بخشی از استاندارد را کم یا بخشی به آن اضافه کنیم.
Notes: گزارش فاز اول مشتمل بر گزارش بررسی استانداردها، گزارش مطالعه تطبیقی و غیره!!!
برای مثال گزارش بررسی استانداردهای داده: آیا فقط لیست استانداردها داده می شود؟ آیا استانداردها ترجمه می شود؟ آیا استانداردها با هم مقایسه می شوند؟ آیا استانداردها توصیه می شوند؟
کلماتی مانند بررسی وضعیت کسب و کار یا شناسایی فعالان دانشگاهی در فناوری غلط است. گزارش کسب و کار یا گزارش معرفی فعالان دانشگاهی

## Slide 13: خروجیها
خروجی‌های فرعي
  این خروجیها ارزیابی گردیده اما میزان اهمیت آنها کمتر است.
  سمینار و سخنرانیها در این قسمت با مشخصات کامل اعلام گردند.
مقالات و انتشارات
  کلیه پروژه ها باید دارای انتشارات باشند حتی در حد یک گزارش فنی
  مشخصات این انتشارات به همراه تعداد آنها را دقیقا مشخص کنید

## Slide 14: متدولوژي تحقيق و روال‌های تائید خروجی‌ها
متدولوژی
  برای هر یک از بخشها و شرح خدمات باید متدولوژی مورد استفاده آن نوشته شود.
    مثلا مطالعات تطبیقی، مطالعات کتابخانه ای، بررسی ذینفعان و غیره
  مهمترین بخش شناسنامه که می تواند در تعامل با ناظرین مرجع رفع اختلافات باشد.
  می تواند منجر به تولید خروجیهای مناسب و قابل انتشار شود.
روالهای تایید
  سوال این است که ناظر براساس چه شاخصی باید روند اجرا و خروجیهای پروژه را ارزیابی نماید.
  پس این که ناظر و نظر خبرگان تایید کننده کیفیت خروجیهای هستند پاسخ این بخش نیست.
  براساس متدولوژی تعیین می شود.
Notes: مثال چرا این مقاله مطالعه شده اما این یکی نشده است.

## Slide 15: روش اجرا
    ساختار شكست پروژه
  ارتباط بین اهداف، شرح خدمات، خروجیها و پرسنل را نشان می دهد.
  با دقت و دقیق تکمیل گردد.
  برای تمام اهداف باید اقدام وجود داشته باشد.
  برای تمام اقدامات باید خروجی وجود داشته باشد.
  تمامی شرح خدمات باید با اقدامات پوشش داده شود.
  جزییات خروجیها را نمی خواهیم زیرا در قسمت خروجیها آمده است.
  جزییات اقدام را نمی خواهیم چون در قسمت شرح خدمات آمده است.
  فازبندیهای را متناسب انجام دهید
  تاریخها براساس تاریخ آغاز T0 نوشته شود.

## Slide 16: روش اجرا
    درصد پیشرفت ماهانه
  تجمعی است.
گانت چارت
  برای کلیه اقدامات کشیده شد.
  یک ماه بستن آخر پروژه، در گانت چارت به صورت مستقل دیده شود. جز هیچ فازی نیست.
ماه پروژه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
درصد پیشرفت تجمعی (پیش­بینی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: مشخصات منابع انساني
اسامی نفرات ثابت حتما نوشته شود.
مبلغ هزینه نفرات ثابت از دفتر طرح و برنامه دریافت گردد.
اگر پروژه در دو سال مختلف انجام می شود، حتما تغییرات حقوق سالانه محاسبه شود.
مبلغ اعلام شده در مصوبه هیئت رییسه سقف همکاران پروژه است. الزامی به رعایت آنها نیست و کمتر از آن قابل قبول است.
هزینه پرسنل قراردادی و همکار پروژه از محل پروژه و رسمی و پیمانی از محل جاری است.
هزینه های اختتام پروژه در این قسمت وارد نمی شود.
در انتخاب مدرک تحصیلی و رشته همکاران پروژه دقت فرموده و از عنوان مواردی که به یکدیگر مرتبط نیست در یک سطر خودداری فرمایید.
نسبت همکار پروژه به ثابت را رعایت کنید.
Notes: مثال حقوق، صنایع، کامیپوتر، مدیریت

## Slide 18: مشخصات مشاورین (حقیقی)
مشاور کسی است که الزام تردد ندارد.
دارای خصوصیات و توانمندیهای خاص است.
افراد همکار پروژه را به این قسمت منتقل نکنید.
این افراد باید قرارداد جداگانه با مجری منعقد کرده و ضمانت ارائه نمایند.
پرداختهای مشاور مبتنی بر فاز قرار ایشان است.
به تخصصها دقت فرمایید
شرح خدمات ایشان باید به صورت دقیق و مفصل در انتهای شناسنامه آورده شود.

## Slide 19: مشخصات قراردادهای برونسپاری
مشاورین حقوقی (دانشگاه، شرکت، سازمان و غیره) در این قسمت معرفی می شوند.
فعلا سقف مبلغی ندارند.
قرارداد با پژوهشگاه منعقد خواهند کرد.
نقش و جایگاه ایشان را در پروژه شفاف نمایید.
شرح خدمات در بخش آخر شناسنامه باید مفصل ارائه شود.

## Slide 20: اقلام سرمایه‌ای و مصرفی
اقلام سرمایه‌ای
  اموالی که کد اموال دارند در این بخش معرفی می شوند.
  ترجیحا بر عهده پژوهشگاه قرار دهید.
  اگر مطمئن هستید وجود ندارد هزینه را پیش بینی کنید.
  مشخصات دقیق را در انتهای شناسنامه ارائه کنید.
اقلام مصرفی
  جزییات و تعداد را مشخص کنید
  مقدار هریک متناسب با شرح خدمات و پروژه باشد.
  الزامی به تکمیل همه نیست.

## Slide 21: هزینه های اختتام
حسن انجام و نظارت مبتنی بر مبلغ پروژه است.
از فایلهای تهیه شده برای محاسبه استفاده فرمایید.
حسن انجام می تواند کمتر از مبلغ محاسبه شده نوشته شود.
حق مجریگری براساس حکم مجری محاسبه می شود.

## Slide 22: جمع کل اعتبارات
اعتبارات شناسنامه دو بخش است.
  بخش در اختیار مجری
  بخش در اختیار پژوهشگاه
شرح | اعتبار درخواستی (برحسب ميليون ريال) | 
 | از محل پروژه | از محل جاری
مبلغ پروژه |  | 
هزینه های اختتام پروژه |  | 
هزينه­هاي بالاسری (پژوهشگاه) |  | 
حق بیمه قرارداد و ارزش‌افزوده |  | 
جمع |  | 
جمع کل |  | 
شرح | اعتبار درخواستی (برحسب ميليون ريال) |  | 
 | از محل پروژه | از محل جاری | 
منابع انساني |  |  | 
مشاوره |  |  | 
قراردادهای برونسپاری |  |  | 
اقلام سرمایه‌ای |  |  | 
اقلام مصرفي و خدماتي |  |  | 
جمع |  |  | 
جمع مبلغ پروژه |  |  | 
Notes: دریافت تایید مالی و طرح و برنامه فراموش نشود.